《运营管理》四次作业

作业一

- 名词解释

- 运营系统设计

- 控制

- QTSC管理

- 战略

- 企业战略

- 公司战略

- 专业化战略

- 多元化战略

- 垂直一体化

- 水平一体化

- 简答

- 简述企业战略层次

- 企业战略特征

- 运营管理任务

- 运营管理目标

- 运营管理的系统构成

- 运营战略概念及内容

- 计算

1、

| 工序 | 紧后工序 | 作业时间（天） |
| --- | --- | --- |
| A | F | 4 |
| B | C、D | 2 |
| C | G | 8 |
| D | E | 6 |
| E | H | 5 |
| F | H | 5 |
| G | I | 2 |
| H | I | 6 |
| I | ------ | 1 |

要求：（1）绘制网络图

（2）用结点时间计算法找出关键线路

（3）确定总工期

2、

| 工序 | 紧后工序 | 作业时间（天） |
| --- | --- | --- |
| A | H、D | 1.5 |
| B | C | 5 |
| C | E、F、G | 4.5 |
| D | F、G | 2 |
| E | I | 7 |
| F | I | 7 |
| G | J | 2 |
| H | J | 2 |
| I | K | 2 |
| J | K | 3 |
| K | ------ | 1 |

要求：（1）绘制网络图

（2）用时间结点计算法找出关键线路

（3）确定总工期

作业二

一、名词解释

1、运营战略

2、柔性制造系统

3、柔性生产

4、企业资源计划

5、工艺专业化

6、对象专业化

7、作业相关图法

8、流水生产

9、混合流水线

二、简答

1、运营战略特点

2、运营战略基本类型

3、运行系统选址的影响因素

4、工厂平面布局应考虑的问题

5、运营系统布局基本原则

6、流水生产特点与条件

三、计算

1、某企业生产A产品，单位变动成本为6元，变动成本总额为84000元，本年度实现利润20000元，若该企业下年度产品销售单位不变，变动成本率为40%，固定成本也保持不变，求（1）下年度S0（2）若下年度销量提高20%，则可获多少利润。

2、某公司只生产一种产品，当年销售收入100000元，预计计划年度销售量将增长30%，该公司当年税前利润为15000元，预计计划年度税前利润将增长50%。如果单位售价仍维持20元，单位变动成本和固定成本保持不变，计算计划年度的保本销售量。

作业三

- 名词解释

- 研发

- 新产品

- 价值工程

- 作业流程图

- 业务流程重组

- 工作设计

- 方法研究

- 工时定额

- 简答

- 企业研发策略

- 新产品开发策略

- 价值工程特点

- 价值工程工作原则

- 服务设计原则

- 物流线图绘制步骤

- 生产运作过程组织要求

- 业务流程重组原则

- 计算

- 某产品由A、B、C、D、E五个零件组成，其功能评价系数、成本系数等有关资料如下表所示，假设该产品目标成本960元，预计分析后的最优方案成本900元。请计算并填列表中有关数据。

| 零件 名称 | 功能 评价 系数 | 目前 实际 成本 | 成本 系数 | 功能 成本 比值 系数 | 按功能系数分配的实际成本 | 按功能系数分配的目标成本 | 预测分析后的最优方案成本 | 预测成本降低额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 与目标成本相比 | 与最优方案成本相比 |
| A | 0.30 | 350 |  |  |  |  | 275 |  |  |
| B | 0.30 | 250 |  |  |  |  | 270 |  |  |
| C | 0.20 | 160 |  |  |  |  | 180 |  |  |
| D | 0.10 | 140 |  |  |  |  | 90 |  |  |
| E | 0.10 | 100 |  |  |  |  | 85 |  |  |
| 合计 | 1.00 | 1000 |  |  |  |  | 900 |  |  |

作业四

- 名词解释

- 生产计划

- 网络计划技术

- 6S管理

- 目视管理

- 看板管理

- 简答

- 目视管理内容

- 生产看板的功能

- OPT的9条原则

- 思维流程主要技术支撑工具

- 计算

| 组号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 13 | 12.94 | 12.9 | 13.18 | 12.72 | 12.6 | 13.02 | 13.18 |
| R | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.2 |

| 组号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 12.78 | 12.8 | 13.04 | 13.14 | 12.96 | 13.18 | 13.04 | 12.66 |
| R | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |

| 组号 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 13.12 | 12.92 | 13.28 | 13.14 | 12.82 | 12.84 | 12.78 | 12.74 | 12.72 |
| R | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |

要求:1、计算UCL、LCL、CL

2、绘制X-----R图